BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai  Perangkat  Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kecamatan;

- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;

- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;

- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;

- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris  Kecamatan  mempunyai  fungsi  antara lain :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;

- Penyelarasan dan kompilasi program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;

- Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM organisasi kecamatan;

- Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;

- Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan kecamatan;

- Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan dan penyelarasan rencana kerja serta pengolahan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

- Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;

- Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;

- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;

- Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;

- Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;

- Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;

- Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

- Pelaksanaan urusan hukum;

- Penyiapan bahan laporan tidak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;

- Pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;

- Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;

- Pelaksanaan urusan protokol dan kehumasan;

- Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;

- Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian perlengkapan dan umum;

- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;

- Penyelenggaraan administrasi kepemerintahan;

- Penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;

- Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;

- Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;

- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;

- Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;

- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas

Mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;

- Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;

- Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;

- Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

- Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;

- Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban;

- Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban; dan

- Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;

- Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;

- Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;

- Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;

- Pelaksanaan administrasi pertanahan;

- Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;

- Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kemasyarakatan;

- Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang Kemasyarakatan;

- Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan masyarakat;

- Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;

- Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;

- Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;

- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

- Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;

- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;

- Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan masyarakat; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

| STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KECAMATAN KUALA MANDOR B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drs. YANSEN SIBARANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina Tk. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19631101 198603 1 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEKRETARIS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M A L U K, S.Pd |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19660213 198608 1 001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KEPALA SUB BAGIAN |  |  |  |  |  | KEPALA SUB BAGIAN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plt.TU & Kepegawaian, Umum & Perlengkapan |  |  |  |  |  | KEUANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IDA SUSANTI A.Md |  |  |  |  |  | SYAFARUDIN. S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penata Muda |  |  |  |  |  | Penata Muda TK I |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19860815 2000903 2 005 |  |  |  |  |  | NIP. 19680429 198903 1 003 |  |  |  |
|  | KEPALA SEKSI |  |  |  |  |  |  | KEPALA SEKSI |  |  |  | KEPALA SEKSI |  |  |  | KEPALA SEKSI |  |  |  |  |  |  |
|  | PEMERINTAHAN |  |  |  |  |  |  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN |  |  |  | EKONOMI DAN PEMBANGUNAN |  |  |  | Plt.KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |  |  |  |  |  |
|  | SYARIF USMAN |  |  |  |  |  |  | SYARIF ABUBAKAR |  |  |  | HENDRA YUDHA, SE |  |  |  | IDAWANI |  |  |  |  |  |  |
|  | Penata Tk I |  |  |  |  |  |  | Penata Tk I |  |  |  | Penata |  |  |  | Penata Muda |  |  |  |  |  |  |
|  | NIP. 19640101 198603 1 062 |  |  |  |  |  |  | NIP. 19670404 198903 1 013 |  |  |  | NIP. 19750813 200003 1 002 |  |  |  | NIP. 19690918 199603 2 006 |  |  |  |  |  |  |

- Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 2.1

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR

KECAMATANKUALA MANDOR B KAB. KUBU RAYA  BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | BANYAKNYA | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | 6 |  |
| 2 | D3 | 4 |  |
| 3 | SLTA | 8 |  |
| 4 | SLTP | 1 |  |
| 5 |  |  |  |
| Jumlah |  | 19 |  |

Sumber : DUK Kecamatan Kuala Mandor B Kab.Kubu Raya, 2019

Atau dapat digambarkan pada grafik seperti gambar berikut :

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) atau 25 %, Diploma 15%, SLTA 50% dan SLTP 6%.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur KecamatanKuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel  2.2

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KECAMATANKUALA MANDOR B

BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

| NO. | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pembina | 2 orang |
| 2. | Penata | 13 orang |
| 3. | Pengatur | 3 orang |
| 4. | Juru | 1 orang |
| Jumlah |  | 19 orang |

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan KecamatanKuala Mandor B 2019

Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut diketahui bahwa secara umum mayoritas sumber daya aparatur KecamatanKuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 2 orang, Penata  13 orang.

Selanjutnya sumber daya aparatur Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselon, dapat dilihat pada Tabel 2.3  sebagai berikut :

Tabel  2.3

SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN KUALA MANDOR B

BERDASARKAN ESELON

| NO. | ESELON | JUMLAH |
| --- | --- | --- |
| 1. | III.a | 1 orang |
| 2. | III.b | 1 orang |
| 3. | IV.a | 4 orang |
| 4. | IV.b | 2 orang |
| 5. | Staf | 11 orang |
| Jumlah |  | 19 orang |

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan  Kantor  Camat Kuala Mandor B, 2019

Berdasarkan Tabel 2.3. tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon IIIa sampai dengan Eselon IVb  sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 11 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi. Sampai saat ini Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf di masing masing seksi dan sekretariat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kecamatan Kuala Mandor B mempekerjakan staf non PNS sebanyak 2 orang.

Secara rinci Jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Kuala Mandor B pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel  2.4.

DUK BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

KECAMATANKUALA MANDOR B

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT/ GOL. RUANG | JABATAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drs. YANSEN SIBARANI NIP. 19631101 198603 1 008 | Pembina Tingkat I (IV/b) | C A M A T |
| 2. | M A L U K, S.Pd NIP. 19660213 198608 1 001 | Pembina (IV/a) | Sekretaris Kecamatan |
| 3. | SYARIF USMAN NIP. 19640101 198603 1 062 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 4. | SYARIF ABUBAKAR NIP. 19670404 198903 1 013 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarakat |
| 5. | HENDRA YUDHA, SE NIP. 19750813 200003 1 002 | Penata (III/d) | Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan |
| 6. | SYAIFUL ANWAR NIP. 19610525 198303 1 033 | Penata (III/c) | Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum |
| 7. | SYAFARUDIN. S NIP. 19680429 198903 1 003 | Penata (III/c) | Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan |
| 8. | J A’ F A R NIP. 19620102 198902 1 004 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat |
| 9. | THERESIA TITIN, S.sos NIP. 19760607 201001 2 006 | Penata ( III/c) | Staf seksi Kesra |
| 10. | S A ' R A N I NIP. 19641107 198903 1 012 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Staf Seksi Kesejahteraan Masyarakat |
| 11. | I D A W A N I NIP. 19690918 199603 2 006 | Penata Muda (III/a) | Staf Seksi Pemerintahan |
| 12. | WIDODO RUSNO PUTRO,S.E NIP. 19861120 201001 1 003 | Penata Muda (III/a) | Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarakat |
| 13. | IDA SUSANTI, A.Md NIP. 19860815 200903 2 005 | Penata Muda (III/a) | Bendahara |
| 14. | HAJARYANTI, S.Sos NIP. 19780122 201710 2 001 | Penata Muda (III/a) | Staf seksi pemerintahan |
| 15. | FERONIKA APRITA NIKI, A.Md NIP. 19860412 201001 2 007 | Penata Muda (III/a) | Staf Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum |
| 16. | PUTRI PERMALA DEWI, A.Md NIP. 19900917 201501 2 001 | Pengatur (II/c) | Staf Seksi Rencana Kerja dan Keuangan |
| 17. | ANTONIA ALING NIP. 19811030 200901 2 003 | Pengatur (II/c) | Staf Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum |
| 18. | MIRWAN HADI NIP. 19880306 2-1710 1 001 | Pengatur (II/c) | Staf seksi Ekbang |
| 19. | JHONIJAR NIP. 19620605 200701 1 031 | Juru Tingkat I (I/d) | Staf Seksi Pemerintahan |

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan  KecamatanKuala Mandor B, 2019

Kondisi sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal serta masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti berbagai diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kuala Mandor B sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik.

Adapun fasilitas pendukung Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5.

SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B

| NO | NAMA BARANG | KEADAAN BARANG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BAIK | KURANG BAIK | RUSAK |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Filling Besi Meja Piket Sepeda Motor Mesin Ketik Manual Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon II Komputer PC Unit Transceiver SSB Portable Brand Kas Note book/Laptop Printer Epson L360 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Mesin Potong Rumput Kipas Angin Professional Sound System Kursi Rapat Kursi Tamu Printer Canon IP 2770 Mesin Absensi Rak Kayu Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 1 5 1 12 2 6 6 1 1 5 1 12 2 1 3 1 50 2 1 1 8 |  |  |

- Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.6.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Indikator Kinerja Lainnya | Target Renstra Perubahan Perubahan Perubahan SKPD Tahun ke- |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Tahun ke- |  |  |  |  |  | Rasio Capaian Tahun ke- |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | - | - | 100 / | 79,9 / baik | 80,1 / baik | 81 / baik | 82 / baik | 100 / sgt baik | 100 / sgt baik | 79,9 / baik | 80,1 / baik | 81 / baik | 82 / baik | 82 / baik | 86 / baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | sangat baik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah Desa Mandiri * | - | - | 5 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 2 Desa | 3 Desa | 4 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | 2 Desa | 2 Desa | 2 Desa | na | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | na |
| 3 | Predikat (Nilai) LAKIP Kecamatan Kuala Mandor B *) | - | - | B | C | C | CC | CC | B | B | C | C | C | BB | BB | na | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Keterangan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * target 2019 desa mandiri na Menyesuaikan dengan perubahan Renstra Perubahan Perubahan RPJMD 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *) Bukan Indikator Kinerja Utama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 2.7.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

| NO | URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN | TARGET RENSTRA PERUBAHAN PERUBAHAN SKPD TAHUN KE |  |  |  |  | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE |  |  |  |  | RASIO CAPAIAN TAHUN KE |  |  |  |  | RATA-RATA PERTUMBUHAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROGRAM PEENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem Informasi Perencanaan SKPD | 7,500,000 | 8,490,000 | 9,339,000 | 10,272,900 | 11,300,190 | 7,500,000 | 8,490,000 | 9,339,000 | 9,759,255 | 10,735,181 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 8.54% | 7.44% |
|  | Penyelenggaraan Penyusunan Rencana strategis ( Renstra Perubahan Perubahan ) | 7,500,000 | - | - | - | - | 7,500,000 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | -100.00% | -100.00% |
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 12,500,000 | 7,024,650 | 12,000,000 | 20,000,000 | 21,000,000 | 3,901,704 | 3,854,704 | 4,392,978 | 19,000,000 | 19,950,000 | 0.31 | 0.55 | 0.37 | 0.95 | 0.95 | 10.93% | 38.59% |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 3,000,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,252,500 | 4,465,125 | 3,000,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,039,875 | 4,241,869 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 8.28% | 7.17% |
|  | Jasa Kebersihan Kantor | 38,920,000 | 38,920,000 | 44,802,600 | 1,100,000 | 1,200,000 | 38,920,000 | 38,920,000 | 44,802,600 | 1,045,000 | 1,140,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -50.13% | -50.64% |
|  | Penyediaan alat Tulis Kantor | 14,000,000 | 14,000,000 | 15,624,000 | 15,500,000 | 16,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 15,624,000 | 14,725,000 | 15,200,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 2.71% | 1.66% |
|  | Penyediaan barang Cetakan dan Pengandaan | 8,000,000 | 8,567,000 | 9,837,000 | 10,328,850 | 10,845,293 | 8,000,000 | 8,567,000 | 9,837,000 | 9,812,408 | 10,303,028 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 6.27% | 5.19% |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,235,000 | 1,330,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 6.96% | 5.87% |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1,800,000 | - | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | - | - | 1,800,000 | 1,425,000 | 1,520,000 | - | - | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -2.33% | 0.00% |
|  | Penyediaan makan dan Minum | 8,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 6,900,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 6,555,000 | 6,840,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -2.09% | -3.08% |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah | 15,000,000 | 7,500,000 | 15,900,000 | 16,695,000 | 17,529,750 | - | 7,500,000 | 7,950,000 | 15,860,250 | 16,653,263 | - | 1.00 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 3.17% | 0.00% |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah | 25,000,000 | 29,550,000 | 43,520,000 | 45,696,000 | 47,980,800 | 24,780,000 | 29,500,000 | 43,070,000 | 43,411,200 | 45,581,760 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 13.93% | 12.96% |
|  | Penyusunan Standar Operasional | 10,000,000 | - | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 | 4,681,925 |  | 5,000,000 | 4,987,500 | 5,236,875 | 0.47 | - | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -11.23% | 2.27% |
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | 12,600,000 | 43,577,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 12,600,000 | 43,575,000 | 14,250,000 | 14,250,000 | - | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.00% |
|  | Pengadaan peralatan gedung kantor | 9,000,000 | 40,500,000 | 129,320,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | 40,500,000 | 118,250,000 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 10.76% | 10.89% |
|  | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas | 7,125,000 | 4,000,000 | 8,520,000 | 800,000 | 800,000 | 7,124,000 | 4,000,000 | 8,520,000 | 760,000 | 760,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -35.43% | -36.08% |
|  | Pemeliharaan rutin / berkala komputer | 1,800,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 900,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 2.13% | 16.12% |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | 11,520,000 | - | 11,000,000 |  | 8,000,000 | 6,800,000 | - | 9,350,000 | - | 7,600,000 | 0.59 | - | 0.85 | - | 0.95 | -7.03% | 2.25% |
|  | Pengadaan Pakaian Olahraga | 3,250,000 | - | - |  | 8,000,000 | 3,520,000 |  |  | - | 7,600,000 | 1.08 | - | - | - | 0.95 | 19.74% | 16.64% |
|  | PRROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Analisis Jabatan SKPD | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,615,000 | 1,999,900 | 1,999,900 | 5,658,888 | 5,985,000 | 6,284,250 | 0.40 | 0.40 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 5.76% | 25.73% |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | 7,500,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 | 5,398,000 | 5,500,000 | 3,536,000 | 4,987,500 | 5,236,875 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.95 | 0.95 | -5.97% | -0.60% |
|  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 10,000,000 | 10,000,000 | 3,966,000 | 4,164,300 | 4,372,515 | 5,000,000 | 8,901,000 | 3,264,000 | 3,956,085 | 4,153,889 | 0.50 | 0.89 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | -15.25% | -3.64% |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun | 20,000,000 | 11,527,000 | 9,000,000 | 9,450,000 | 9,922,500 | 19,497,950 | 10,291,000 | 9,000,000 | 8,977,500 | 9,426,375 | 0.97 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -13.08% | -13.53% |
|  | Laporan Penyelenggaranaan Pemerintahan daerah | 15,000,000 | 13,000,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 | 10,335,425 | 12,999,875 | 5,000,000 | 4,987,500 | 5,236,875 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -18.14% | -12.71% |
|  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan | - | 24,500,000 | - | - | - |  | 24,499,700 |  | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Kapasitas pengelolah Keuangan SKPD | 20,000,000 | 27,210,000 | 35,080,000 | 36,834,000 | 38,675,700 | 14,540,000 | 23,510,000 | 3,430,000 | 34,992,300 | 36,741,915 | 0.73 | 0.86 | 0.10 | 0.95 | 0.95 | 14.10% | 20.37% |
|  | Fasilitasi Penataan aset Pada SKPD | 10,000,000 | 6,132,000 | 9,000,000 | 9,450,000 | 9,922,500 | 9,999,800 | 5,879,800 | 9,000,000 | 8,977,500 | 9,426,375 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | -0.16% | -1.17% |
|  | PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan | - | 10,000,000 | 13,250,000 | 13,912,500 | 14,608,125 | - | 9,909,700 | 13,250,000 | 13,216,875 | 13,877,719 | - | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.00% |
|  | PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Kualitas pelayanan publik | - | 5,804,500 | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 | - | 2,804,500 | 3,570,000 | 4,987,500 | 5,236,875 | - | 0.48 | 0.71 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 0.00% |
|  | PEMBERDAYAAN KECAMATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembinaan pemerintahan Desa | 25,000,000 | 22,854,250 | 37,450,000 | 39,322,500 | 41,288,625 | 22,205,000 | 21,950,000 | 36,920,000 | 37,356,375 | 39,224,194 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 10.55% | 12.05% |
|  | Pembinaan Sosial kemasyarakatan | 25,000,000 | 22,933,625 | 37,450,000 | 39,322,500 | 41,288,625 | 21,146,500 | 21,389,500 | 36,920,000 | 37,356,375 | 39,224,194 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 10.55% | 13.15% |
|  | pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan | 25,000,000 | 22,999,625 | 37,450,000 | 39,322,500 | 41,288,625 | 20,952,500 | 19,326,500 | 36,920,000 | 37,356,375 | 39,224,194 | 0.84 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 10.55% | 13.36% |
|  | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | 27,500,000 | 24,820,000 | 37,450,000 | 39,322,500 | 41,288,625 | 23,707,275 | 22,627,275 | 37,223,000 | 37,356,375 | 39,224,194 | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 8.47% | 10.59% |
|  | Penataan kearsipan | 14,000,000 | 14,000,000 | 18,531,000 | 19,457,550 | 20,430,428 | 12,049,975 | 13,393,975 | 16,899,999 | 18,484,673 | 19,408,906 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 7.85% | 10.00% |
|  | Penyusunan profil kecamatan | 14,000,000 | 7,000,075 | 15,185,000 | 15,944,250 | 16,741,463 | 13,147,850 | 6,369,925 | 15,185,000 | 15,147,038 | 15,904,389 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 3.64% | 3.88% |
|  | Fasilitasi Pelayanan Kependudukan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,707,000 | 11,242,350 | 11,804,468 | 9,938,325 | 9,938,550 | 10,515,000 | 10,680,233 | 11,214,244 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 3.37% | 2.45% |
|  | Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat kecamatan | 25,000,000 | 25,000,000 | 31,062,000 | 32,615,100 | 34,245,855 | 24,999,825 | 24,999,825 | 30,978,000 | 30,984,345 | 32,533,562 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 6.50% | 5.41% |
|  | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan perizinan | 40,480,000 | 31,385,350 | 14,550,500 | 15,278,025 | 16,041,926 | 34,479,500 | 28,284,625 | 13,651,100 | 14,514,124 | 15,239,830 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | -16.90% | -15.07% |
|  | Fasilitasi Peningkatan Wawasan kebangsaan | 20,000,000 | 20,000,000 | 62,771,000 | 65,909,550 | 69,205,028 | 18,049,900 | 19,375,900 | 61,139,000 | 62,614,073 | 65,744,776 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 28.18% | 29.50% |
|  | terfasilitasinya pemberdayaan keluarga sejahtera | 21,500,000 | 23,000,000 | 23,541,000 | 24,718,050 | 25,953,953 | 19,610,900 | 20,710,900 | 21,886,000 | 23,482,148 | 24,656,255 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 3.84% | 4.69% |
|  | terfasilitasinya pembinaan posyandu | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | 2,280,000 | 2,559,000 |  | - | - | 0.76 | 0.85 | - | - | - | -100.00% | -100.00% |
|  | terfasilitasinya pembinaan monografi | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |  | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | -100.00% | -100.00% |
|  | meningktanya peran dan tugas RT/RW | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
|  | terfasilitasinya tapal batas antas desa | 7,000,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 11,025,000 | 11,576,250 | 6,535,500 | 6,264,750 | 8,580,000 | 10,473,750 | 10,997,438 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 10.58% | 10.97% |
|  | terfasilitasinya penyusunan indeks kepuasan masyarakat | 10,000,000 | - | - | - | - | 2,550,000 | - |  | - | - | 0.26 | - | - | - | - | -100.00% | -100.00% |

Seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kondisi atau gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan Kuala Mandor B melalui mekanisme yang ada sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas namun memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dalam upaya memberikan pembinaan dan pelayanan yang optimal (Faster, Better, and Cheaper) kepada masyarakat tidak dapat memenuhi target/sasaran yang diinginkan.

Gambaran kondisi pengelolaan keuangan dalam Kecamatan Kuala Mandor B yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat setiap Tahun Anggaran berjalan seperti yang tercantum dalam tahapan pelaksanaan program sebagai berikut :

- Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

- Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat juga wajib disampaikan kepada Bupati.

Adapun bentuk pelayanan masa kini antara lain :

- Urusan Kependudukan

Untuk jenis pelayanan publik pada Kecamatan Kuala Mandor B cukup baik meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan pada pelayanan tersebut seperti lamanya pembuatan surat menyurat. Kemudian masalah lain yang menjadi salah satu faktor menurunnya kinerja pelayanan yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang kadang-kadang masih mengalami ketidak ketersediaan pada waktu pelayanan. Selain itu masalah kinerja personil juga ikut mempengaruhi menurunnya kinerja pelayanan yang mana pada saat ini personil yang memiliki keahlian, kemampuan masih sangat rendah terbukti dengan hanya satu orang didalam SKPD yang dapat mengoperasikan sistem kependudukan. Adapun bentuk pelayanan di Seksi Pemerintahan seperti yang tertera di bawah ini :

- Pembuatan KTP

- Pembuatan Kartu Keluarga

- Pembuatan Surat Pindah

- Penyusunan Profil Kecamatan

- Pembinaan Alokasi Dana Desa

- Peningkatan Tugas dan Fungsi RT/RW

- Penyelesaian Tapal Batas antar desa

- Pengurusan Administrasi Pernikahan

- Urusan Pembangunan

Pada urusan pembangunan pelayanan yang ditunjukkan sudah cukup baik, terbukti dengan pembuatan surat menyurat yang masih dapat ditolerir :

- Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan

- Pembuatan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

- Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha

- Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan

- Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat pelayanan yang ditunjukkan juga sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan terselesainya kegiatan-kegiatan pada seksi tersebut. Adapun bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan seperti :

- Pembuatan surat keterangan nikah, ahli waris

- Pembuatan surat keterangan yang sifatnya bantuan sosial, raskin

- Pemberdayaan keluarga sejahtera khususnya masyarakat miskin

- Fasilitasi kegiatan yang bersifat sosial

- Urusan Kesekretariatan

Untuk urusan di sekretariat pada umumnya bentuk pelayanan sudah berjalan cukup baik, kegiatan yang dilaksanakan ada kaitannya dengan administrasi kantor seperti surat menyurat, kepegawaian, laporan keuangan dan aset kantor.

- Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kuala Mandor B baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT sebagai berikut :

Analisis Kekuatan (Strenght)

Dikaji dari analisis kekuatan (Strenght) bahwa terdapat kerjasama yang baik, sikap toleransi dan harmonisasi serta semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Analisis Kelemahan (Weakness)

Dari sudut analisis kelemahan (weakness) bahwa sumber daya aparatur, anggaran dan sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pemenuhan sumber daya aparatur, anggaran dan sarana prasarana kerja secara optimal dengan kebutuhan hingga pada akhirnya dapat terlaksana pelayanan secara optimal.

Analisis Peluang (Oppurtunity)

Dipandang dari sudut analisis peluang (opportunity) bahwa Kecamatan Kuala Mandor B memiliki peluang yang besar di sektor perkebunan dan pertanian di masa yang akan datang dengan didukung berbagai potensi yang dimiliki.

Analisis Hambatan (Threat)

Analisis hambatan (threat) dari Kecamatan Kuala Mandor B yaitu masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B masih berada di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah tingkat kesehatan rendah, infrastruktur kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/program seperti pembinaan dan koordinasi masih mengalami hambatan akibatnya pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat terlaksana secara optimal.